План

мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды

ГКОУ РД «Акаринская ООш Хунзахского района»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Управление цифровой трансформацией образовательной организации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ цифровых ресурсов учреждений, включенных в цифровое образовательное пространство |  | Информационная справка по итогам аналитической работы | Директор | Август 2022 |
| 1.2 | Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещание при директоре) |  | Дорожная карта | Директор и учитель информатики | Сентябрь 2022 |
| 1.3 | Утверждение планавнедрения модели цифровой образовательной среды |  | Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды | Директор и учитель информатики | Сентябрь 2022 |
| 1.4 | Размещение информации на сайте ОУ |  | Информирование общественности | Директор и учитель информатики | Сентябрь 2022 |
| 1.5 | Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС |  | Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС | Директор | в течении всего периода |
| 1.6 | Мониторинг: -технического состояния ЦОС, -информационной наполненности ЦОС, -обновляемости контента, -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся |  | Выявить дефициты, оформить аналитические документы | Директор | в течении всего периода |
| 1.7 | Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС |  | Скорректировать план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и диагностическими мероприятиями | Директор | в течении всего периода |
| 2. Использование цифровых технологий для решения задач управления школой |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Использование цифровых технологий для решения задач управления школой |  | Использование оборудования ЦОС для административного управления | Директор | в течении всего периода |
| 2.2 | Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией |  | мобильных сервисов для оперативного обмена информацией | Директор | в течении всего периода |
| 2.3 | Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных технологий |  | Совместная работа над документами, проектами и т.п. в удалённом режиме | Директор | в течении всего периода |
| 3. Использование цифровых технологий в учебном процессе |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание рабочей группы для реализации ЦОС |  | Создание рабочей группы | Директор | Сентябрь 2022 |
| 3.2 | Проектирование ЭОР. Насыщение ЭОР проверяемыми формами, методами, технологиями, средствами бучения |  | Справка по результатам | Рабочая группа | Сентябрь – декабрь 2022 |
| 3.3 | Изучение цифровых ресурсов, включенных в Мобильный класс |  | Интерактивная панель, ноутбук учителя | Рабочая группа | Сентябрь – декабрь 2022 |
| 3.4 | Использование ЦОС ов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов. |  | Учи.ру ЯКласс Moodle SMART (NOTEBOOK | Рабочая группа | в течении всего периода |
| 3.5 | Мастер-классы по использованию ресурсов |  | Распространение опыта использования | Рабочая группа | октябрь – март 2023 |
| 3.6 | Проведение открытых уроков |  | Распространение опыта использования | Рабочая группа | октябрь – март 2023 |
| 3.7 | Проведение семинара «Подготовка урока с элементами электронного обучения» |  | Распространение опыта использования | Рабочая группа | октябрь – март 2023 |
| 3.8 | Публикация статей |  | Распространение опыта использования | Дирктор, рабочая группа | Апрель - май 2023 |
| 3.9 | Мониторинг аналитической и методической деятельности ОЭР: количество новых форм, методов, технологий, средств обучения в условиях цифровой образовательной среды, учебно-методических материалов |  | Справка по результатам | Дирктор, рабочая группа | Апрель- май 2023 |
| 4. Использование цифровых технологий во внеурочном процессе |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Использование ЦОС для участия обучающихся в федеральном проекте ранней профессиональной ориентации |  | Организация тестирования | Администрация, рабочая группа | Октябрь 2022 |
| 4.2 | Использование ЦОС для осуществления социально психологического тестирования обучающихся 7-9-х классов |  | Организация и проведение тестирования | Классные руководители | сентябрь – октябрь 2022 |
| 4.3 | Использование Мобильного класса для проведения занятий «Занимательной информатики» |  | Проведение занятий | Директор, рабочая группа | в течении всего периода |
| 4.4 | Использование интерактивной панели во внеурочное время в рамках внеклассной работы |  | Проведение внеклассных мероприятий | Учителя | в течении всего периода |

Директор школы _____________________ Магомедалиев Х.К.