Согласовано Утверждаю

ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ» Директор ГКОУ РД «Акаринская ООШ»

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Джахбаров М.А./

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_/Магомедалиев Х.К./

Приказ № 48 от 31 июля 2022 года

**Дорожная карта по реализации Целевой модели наставничества ГКОУ РД «Акаринская ООШ Хунзахского района»**

**на 2022-2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Мероприятия** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества. | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. |  1.Изучение методических рекомендаций, разработанных Министерством просвещения России совместно с Профессиональным союзом работников народного образования и науки Российской Федерации, по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях 2.Подготовка системных папок по проблеме наставничества. | Август 2022 год | Магомедалиев Х.К., директорАбдуразакова З.А.., советник директора по ВР |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка нормативнойбазы реализации Целевой модели наставничества в МБОУ«Нижнекулойская средняя школа» | 1. 1.Разработка и утверждение Положений о наставничестве в МБОУ «Нижнекулойская средняя школа»
2. 2.Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества в МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» на 2022-2023 учебный год
3. 3.Издание приказа о назначении куратора внедрения Целевой модели наставничества МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» на 2022-2023 учебный год
 | Август 2022 годАвгуст2022 год Август 2022 год | Магомедалиев Х.К., директорМагомедалиев Х.К., директорМагомедалиев Х.К., директор |
| Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | 1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованной в наставничестве аудитории внутри школы и вне – выпускники, работодатели и др. | Сентябрь 2022 год | Магомедалиев Х.К., директор |
| 2.Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Сентябрь 2022 год | Магомедалиев Х.К., директор |
| 3.Формирование банка программ по формам наставничества «Педагог – педагог»,«Ученик – ученик», «Работадатель– ученик» | В течение учебного года | Куратор Целевой модели наставничества |
| Информирование родителей,педагогов, обучающихся о возможностях и целях Целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета.Проведение родительских собраний.Проведение классных часов.Информирование через страницу наставничества на сайте школы.Информирование внешней среды. | Сентябрь2022 годВ течение учебного года | Магомедалиев Х.К., директорАбдуразакова З.А., советник директора по ВР  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1.Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества.2.Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых.3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся оттретьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. | Сентябрь 2022 год | Куратор Целевой модели наставничества |
| Формирование базы наставляемых | 1.Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.2.Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Октябрь 2022 год | Куратор Целевой модели наставничества,Абдуразакова З.А., советник директора по ВР |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках. | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Октябрь 2022 год | Куратор Целевой модели наставничества,Абдуразакова З.А., советник директора по ВР |
| 3. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников из внешней среды. | В течение учебного года | Магомедалиев Х.К., директорАбдуразакова З.А., советник директора по ВР |
| Формированиебазы наставников | 1.Формирование базы данных наставников из числа педагогов.2.Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Сентябрь 2022 год | Магомедалиев Х.К., директорАбдуразакова З.А., советник директора по ВР |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. Формирование базы данных наставников из числа выпускников, представителей предприятий, организаций, родителей. |  |  |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальныхнаставников. | 1. 1.Проведение анализа базы наставников и выбор подходящих для конкретной программы. | Октябрь 2022 год |  директор |
| Обучение наставников для работы снаставляемыми. | 2.Подготовка методических материалов длясопровождения наставнической деятельности. | Октябрь2022 год | Куратор Целевой моделинаставничества. |
| 3.Издание приказа об организации «Школы наставников» с утверждением программ играфиков обучения наставников. | Октябрь 2022 год | Игнатьевская Т.Н., директор |
| 4.Организация «Школы наставников» ипроведение обучения. | Октябрь2022 год | Куратор Целевой моделинаставничества. |
| 5. | Формирование наставнических пар /групп | Отбор наставников и наставляемых. | 1.Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.2.Организация групповой встречи наставников и наставляемых.3.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.4.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Октябрь 2022 год | Куратор Целевой модели наставничества. |
| Закрепление наставнических пар /групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Октябрь2022 год |  директор |
| 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальныетраектории обучения. | Сентябрь -октябрь 2022 год | наставники |
| 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжение поисканаставника. | Сентябрь 2022 год | Магомедалиев Х.К., директорАбдуразакова З.А., советник директора по ВР |
| 6. | Организация и | Организация | 1. Проведение первой, организационной, | В течение | наставники |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осуществление работы наставнических пар /групп | комплексапоследовательных встреч наставников и наставляемых. | встречи наставника и наставляемого.2.Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.4.Регулярные встречи наставника и наставляемого.5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | учебного года |  |
| Организация текущего контролядостижения планируемых результатов наставниками. | 6.Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Февраль 2023 год | Куратор Целевой модели наставничества. |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической Программы. | 1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.3.Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Февраль2023год | Куратор Целевой модели наставничества. |
| Мотивация и поощрения наставников. | 1.Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.2.Благодарственные письма партнерам.3.Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Февраль2023год | Магомедалиев Х.К., директор |
| 4.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайт школы и организаций- партнеров.5.Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Лучший наставник года". | Март2023год | Куратор Целевой модели наставничества. |