Согласовано                                                                                                                                                               Утверждаю

ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»	Директор ГКОУ РД «Акаринская ООШ»

Директор ________ __________/Джахбаров М.А./

__________ _______ _/Магомедалиев Х.К./

Приказ № 48 от 31 июля  2022 года

Дорожная карта по реализации Целевой модели наставничества                                                                                                                                                                      ГКОУ РД «Акаринская ООШ Хунзахского района»

на 2022-2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества. | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | 1.Изучение методических рекомендаций, разработанных Министерством просвещения России совместно с Профессиональным союзом работников народного образования и науки Российской Федерации, по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях 2.Подготовка системных папок по проблеме наставничества. | Август 2022 год | Магомедалиев Х.К., директор Абдуразакова З.А.., советник директора по ВР |

|  |  | Подготовка нормативной базы реализации Целевой модели наставничества в МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» | - 1.Разработка и утверждение Положений о наставничестве в МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» - 2.Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества в МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» на 2022-2023 учебный год - 3.Издание приказа о назначении куратора внедрения Целевой модели наставничества МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» на 2022-2023 учебный год | Август 2022 год Август 2022 год Август 2022 год | Магомедалиев Х.К., директор Магомедалиев Х.К., директор Магомедалиев Х.К., директор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | 1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованной в наставничестве аудитории внутри школы и вне – выпускники, работодатели и др. | Сентябрь 2022 год | Магомедалиев Х.К., директор |
|  |  |  | 2.Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Сентябрь 2022 год | Магомедалиев Х.К., директор |
|  |  |  | 3.Формирование банка программ по формам наставничества «Педагог – педагог», «Ученик – ученик», «Работадатель– ученик» | В течение учебного года | Куратор Целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях Целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета. Проведение родительских собраний. Проведение классных часов. Информирование через страницу наставничества на сайте школы. Информирование внешней среды. | Сентябрь 2022 год В течение учебного года | Магомедалиев Х.К., директор Абдуразакова З.А., советник директора по ВР |

| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1.Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. | Сентябрь 2022 год | Куратор Целевой модели наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1.Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2.Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Октябрь 2022 год | Куратор Целевой модели наставничества, Абдуразакова З.А., советник директора по ВР |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках. | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Октябрь 2022 год | Куратор Целевой модели наставничества, Абдуразакова З.А., советник директора по ВР |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников из внешней среды. | В течение учебного года | Магомедалиев Х.К., директор Абдуразакова З.А., советник директора по ВР |
|  |  | Формирование базы наставников | 1.Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2.Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Сентябрь 2022 год | Магомедалиев Х.К., директор Абдуразакова З.А., советник директора по ВР |

|  |  |  | 3. Формирование базы данных наставников из числа выпускников, представителей предприятий, организаций, родителей. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. | 1. 1.Проведение анализа базы наставников и выбор подходящих для конкретной программы. | Октябрь 2022 год | директор |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми. | 2.Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности. | Октябрь 2022 год | Куратор Целевой модели наставничества. |
|  |  |  | 3.Издание приказа об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников. | Октябрь 2022 год | Игнатьевская Т.Н., директор |
|  |  |  | 4.Организация «Школы наставников» и проведение обучения. | Октябрь 2022 год | Куратор Целевой модели наставничества. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых. | 1.Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2.Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Октябрь 2022 год | Куратор Целевой модели наставничества. |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Октябрь 2022 год | директор |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Сентябрь -октябрь 2022 год | наставники |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника. | Сентябрь 2022 год | Магомедалиев Х.К., директор Абдуразакова З.А., советник директора по ВР |
| 6. | Организация и | Организация | 1. Проведение первой, организационной, | В течение | наставники |

|  | осуществление работы наставнических пар / групп | комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | встречи наставника и наставляемого. 2.Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | учебного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками. | 6.Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Февраль 2023 год | Куратор Целевой модели наставничества. |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической Программы. | 1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Февраль 2023год | Куратор Целевой модели наставничества. |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников. | 1.Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2.Благодарственные письма партнерам. 3.Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Февраль 2023год | Магомедалиев Х.К., директор |
|  |  |  | 4.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайт школы и организаций- партнеров. 5.Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Лучший наставник года". | Март 2023год | Куратор Целевой модели наставничества. |